## Лист1
№ п/п | Этап разработки программы повышения квалификации | Примерное количество чел.-ч в расчете на 1 ч программы | Планируемое количество часов в программе ПК | Примерное количество чел.-ч по этапу подготовки программы | Расценка за 1 чел.-ч, руб. | Стоимость этапа, руб. | Ф. И. О. члена (членов) рабочей группы за этап / вид работ | Документальное подтверждение этапа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подготовительный этап |  |  |  |  | 79500 |  | Аннотация к программе ДО, иные документы, предусмотренные Конкурсной заявкой
2021-01-01 | Определение состава рабочей группы | х | х | х | х | х
2021-02-01 | Изучение требований профессиональных стандартов, выбор ОТФ и ТФ, на которые ориентирована программа | х | х | 24 | 1500 | 36000
2021-03-01 | Обзор требований ключевых работодателей (анкетирование / опрос / обзор Интернет-сайтов с исследованием востребованных вакансий и требований к кандидатам) | х | х | 5 | 1500 | 7500
2021-04-01 | Обзор целевой аудитории, анкетирование / опрос стейкхолдеров | х | х | 16 | 1500 | 24000
2021-05-01 | Обзор и критический анализ предлагаемых программ на рынке образовательных услуг | х | х | 8 | 1500 | 12000
2021-06-01 | Иные виды работ (расшифровать) | х | х |  | 1500 | 0
2 | Основной этап |  |  |  |  | 30000 |  | Содержательная часть программы ДО, фонды оценочных средств
2021-01-02 | Подготовка лекционного материала (текстового, иллюстрационного, расчетного) | 2 |  | 0 | 1500 | 0
2021-02-02 | Подготовка задач, кейсов, симуляторов производственных ситуаций для практических занятий | 2 |  | 0 | 1500 | 0
2021-03-02 | Подготовка фонда оценочных средств (тестов, задач, кейсов и др.) по самостоятельной работе | 0.25 |  | 0 | 1500 | 0
2021-04-02 | Формирования ФОС для итоговой аттестации (только для программ профессиональной переподготовки) | х | х | 16 | 1500 | 24000
2021-05-02 | Формирование итоговых тестов (для программ повышения квалификации) | х | х | 4 | 1500 | 6000
2021-06-02 | Иные виды работ (расшифровать) |  |  | 0 | 1500 | 0
3 | Завершающий этап |  |  |  |  | 0 |  | Электронные версии материалов по программе ДО
2021-01-03 | Подготовка электронной версии ЭУМ, презентационного материала, дэшбордов | 0.25 | 0 | 0 | 1500 | 0
2021-02-03 | Подготовка программы ДО | х | х | х | х | х |  | Программа ДО
| ИТОГО |  |  |  |  | 109500
4 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  | 33069
| ВСЕГО |  |  |  |  | 142569
Легенда: синяя - это не заполняемые ячейки, зеленые - стационарные ячейки, розовые - авторасчет по формуле, желтые - заполняются авторами, серые - заполняются авторами, не более … цифры в ячейке. Для ячеек G14 и G15 - или или

## Лист2
№ п/п | Этап разработки программы повышения квалификации | Примерное количество чел.-ч в расчете на 1 ч программы | Планируемое количество часов в программе ПК | Примерное количество чел.-ч по этапу подготовки программы | Расценка за 1 чел.-ч, руб. | Стоимость этапа, руб. | Ф. И. О. члена (членов) рабочей группы за этап / вид работ | Документальное подтверждение этапа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подготовительный этап |  |  |  |  | 79500 |  | Аннотация к программе ДО, иные документы, предусмотренные Конкурсной заявкой
2021-01-01 | Определение состава рабочей группы | х | х | х | х | х
2021-02-01 | Изучение требований профессиональных стандартов, выбор ОТФ и ТФ, на которые ориентирована программа | х | х | 24 | 1500 | 36000
2021-03-01 | Обзор требований ключевых работодателей (анкетирование / опрос / обзор Интернет-сайтов с исследованием востребованных вакансий и требований к кандидатам) | х | х | 5 | 1500 | 7500
2021-04-01 | Обзор целевой аудитории, анкетирование / опрос стейкхолдеров | х | х | 16 | 1500 | 24000
2021-05-01 | Обзор и критический анализ предлагаемых программ на рынке образовательных услуг | х | х | 8 | 1500 | 12000
2021-06-01 | Иные виды работ (расшифровать) | х | х | 0 | 1500 | 0
2 | Основной этап |  |  |  |  | 30000 |  | Содержательная часть программы ДО, фонды оценочных средств
2021-01-02 | Подготовка лекционного материала (текстового, иллюстрационного, расчетного) | 2 |  | 0 | 1500 | 0
2021-02-02 | Подготовка задач, кейсов, симуляторов производственных ситуаций для практических занятий | 2 |  | 0 | 1500 | 0
2021-03-02 | Подготовка фонда оценочных средств (тестов, задач, кейсов и др.) по самостоятельной работе | 0.25 |  | 0 | 1500 | 0
2021-04-02 | Формирования ФОС для итоговой аттестации (только для программ профессиональной переподготовки) | х | х | 16 | 1500 | 24000
2021-05-02 | Формирование итоговых тестов (для программ повышения квалификации) | х | х | 4 | 1500 | 6000
2021-06-02 | Иные виды работ (расшифровать) |  |  | 0 | 1500 | 0
3 | Завершающий этап |  |  |  |  | 0 |  | Электронные версии материалов по программе ДО
2021-01-03 | Подготовка электронной версии ЭУМ, презентационного материала, дэшбордов | 0.25 | 0 | 0 | 1500 | 0
2021-02-03 | Подготовка программы ДО | х | х | х | х | х |  | Программа ДО
| ИТОГО |  |  |  |  | 109500
4 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  | 33069
| ВСЕГО |  |  |  |  | 142569
Легенда: синяя - это не заполняемые ячейки, зеленые - стационарные ячейки, розовые - авторасчет по формуле, желтые - заполняются авторами, серые - заполняются авторами, не более … цифры в ячейке. Для ячеек G14 и G15 - или или